REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa

EDITAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

ÍNDICE

PREÂMBULO

| CAPÍTULO I | DO OBJETO |
| --- | --- |
| CAPÍTULO II | DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO |
| CAPÍTULO III | DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DA LICITANTE |
| CAPÍTULO IV | DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPROSTA (Nº 01 E 02) |
| CAPÍTULO V | DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) |
| CAPÍTULO VI | DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02) |
| CAPÍTULO VII | DA SESSÃO PÚBLICA INICIAL – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO |
| CAPÍTULO VIII | DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA – ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS |
| CAPÍTULO IX | DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE |
| CAPÍTULO X | DOS RECURSOS |
| CAPÍTULO XI | DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO |
| CAPÍTULO XII | DA VIGÊNCIA |
| CAPÍTULO XIII | DAS GARANTIAS |
| CAPÍTULO XIV | DAS SANÇÕES |
| CAPÍTULO XV | DA SUBCONTRATAÇÃO |
| CAPÍTULO XVI | DA FISCALIZAÇÃO |
| CAPÍTULO XVII | DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO |
| CAPÍTULO XVIII | DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO |
| CAPÍTULO XIX | DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL |
| CAPÍTULO XIX | DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |
| CAPÍTULO XXI | DISPOSIÇÕES FINAIS |

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa

EDITAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2014

Data:          10/12/2014

HORÁRIO: 	09:30 HORAS (Horário de Brasília)

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LOCAL: Embrapa Agropecuária Oeste

BR 163, km 253,6 – Trecho Dourados/Caarapó – Dourados, MS

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Comissão de Licitação da Embrapa Agropecuária Oeste – Rodovia BR 163, Km 253,6, Dourados-MS, pelos telefones (67) 3416-9719 / 3416-9707 ou No Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos pelo e-mail: cpao.compras@embrapa.br, Fax (67) 3416-9715, ou, ainda, no site www.comprasnet.gov.br.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa

PROCESSO N° 135/2014

MODADLIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, POR INTERMÉDIO DE SUA UNIDADE DESCENTRALIZADA (NOME DA UNIDADE), TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NA DATA, HORÁRIO E LOCAL INDICADOS FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBEDECERÁ À LEI Nº 8.666, DE 1993, E À LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006, BEM COMO À LEGISLAÇÃO CORRELATA E DEMAIS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data de entrega e abertura dos envelopes: 10 de dezembro de 2014

Horário: 08:30 (08 horas e 30 minutos - horário local)

Endereço: Embrapa Agropecuária Oeste, BR 163, km 253,6 – Trecho Dourados/Caarapó – Dourados, MS

Credenciamento: das 08:30 horas às 09:15 horas

Não havendo expediente, por qualquer razão, na sede da Embrapa, na data acima estabelecida a sessão será realizada em nova data, a ser informada com antecedência de 03 (três) dias úteis, mediante publicação no Diário Oficial da União – D.O.U

CAPÍTULO I - DO OBJETO

  - A Embrapa torna público que, no dia, horário e local acima mencionados, em sessão pública, promoverá a abertura da TOMADA DE PREÇOS que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente a REFORMA DO PRÉDIO DO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Básico, Projeto Executivo e demais Anexos deste Edital.

    - – A caracterização dos serviços a serem adquiridos quanto à sua qualidade e quantidade, bem como as condições de sua contratação, encontra-se discriminadas nos Anexos deste Edital, bem como na minuta do contrato também anexa.

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1	Dos Cadastrados no SICAF - Poderão participar desta licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionados ao objeto da licitação, conforme o disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus Anexos.

2.2	Dos não cadastrados no SICAF - Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme dispostos nos respectivos atos constitutivos, que, embora não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, desde que também atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

2.3.	Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

2.3.1	Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação;

2.3.2	Sociedade estrangeiras que não funcionem no país;

2.3.3	Que se encontre em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação extrajudicial, fusão, cisão, ou incorporação;

2.3.4 	Em dissolução ou em liquidação;

2.3.5	Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Embrapa;

2.3.6	Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

2.3.7	Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direitos decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;

2.3.7.	Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

2.3.8.	Que estejam reunidas em consórcio;

2.3.9	Que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

2.3.10	 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

2.3.11	 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará inabilitação do licitante.

CAPÍTULO III – DO REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR DA LICITANTE

3.1.	O Licitante poderá se fazer presente às REUNIÕES OU SESSÕES PÚBLICAS, relativas à presente licitação, das seguintes formas:

a) DIRETAMENTE, mediante a presença pessoal do Licitante ou de seu REPRESENTANTE LEGAL expressamente designado no Contrato Social, Ata de Eleição de diretoria ou equivalente;

b) INDIRETAMENTE, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em instrumento público ou particular, nesse caso com firma reconhecida em tabelião.

3.2.1	O REPRESENTANTE LEGAL ou, se for o caso, o PROCURADOR do Licitante deverá se identificar, perante a Comissão de Licitação, exibindo sua Carteira de Identidade ou documento equivalente, bem como entregará a via original ou cópia autenticada do documento que o constitui “representante legal” ou “procurador”, o qual passará a integrar a documentação do Processo Licitatório.

3.2.2	O REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR que não comprovar adequadamente essa condição, ficará impedido de se manifestar em nome do respectivo Licitante, durante a Reunião ou curso do Processo Licitatório, até que o mesmo regularize a respectiva situação, perante a Comissão.

3.2.3	O representante de uma participante não poderá representar outra participante.

CAPÍTULO IV – DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPROSTA

4.1 	Cada licitante deverá apresentar 2 (dois) envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e outro, a proposta de preços.

4.1.1	Será admitido a encaminhamento dos envelopes por via postal ou por outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

4.1.1.1	Nesta hipótese, os 2 (dois) envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçados diretamente à Comissão de Licitação, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

SESSÃO EM 10/12/2014,     ÀS 09:30 HORAS (Horário de Brasília)

4.1.2	Os 2 (dois) envelopes distintos, que deverão estar lacrados e numerados, Envelope nº 01 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e Envelope nº 02 – DA PROPOSTA, deverão ser entregues por intermédio de seus representantes legais, na forma do Capítulo III, ou através de procurador ou simples mensageiro, ou por outro meio legalmente admitido, em sessão pública, horário e local designados no Preâmbulo deste Edital, ao Presidente da Licitação, ou a quem este designar.

4.1.3	Os envelopes nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e Nº 02 (PROPOSTA) deverão ser entregues fechados e lacrados, com indicação expressa em suas partes externas, respectivamente, das seguintes informações e dizeres:

a) ENVELOPE Nº 01

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

Razão Social do licitante interessado

Tomada de Preços nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Data de Abertura 10/12/2014, às 09:30 horas (Horário de Brasília)

Local: Embrapa Agropecuária Oeste, BR 163, km 253,6 – Trecho Dourados/Caarapó – Dourados, MS

Envelope Nº 02

ENVELOPE Nº 02 – (PROPOSTA)

Razão Social do licitante interessado

Tomada de Preços nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Data de Abertura 10/12/2014, às 09:30 horas (Horário de Brasília)

Local: Embrapa Agropecuária Oeste, BR 163, km 253,6 – Trecho Dourados/Caarapó – Dourados, MS.

CAPÍTULO V – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)

5.1	O licitante deverá apresentar os documentos abaixo relacionados encadernados na ordem, com folhas numeradas, rubricadas e com o carimbo da licitante.

5.2.	Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

5.3	RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.3.1	No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da Respectiva Sede;

5.3.2	No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.3.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede, acompanhadas de provas da indicação dos seus administradores.

5.3.4	No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

5.3.5.	No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

5.3.6	No caso de cooperativas:

5.3.6.1	O registro de que trata o art. 107 da LEI Nº 5.764, DE 1971;

5.3.6.2	O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou

5.3.6.3	Os editais de convocação das últimas três assembleias gerais extraordinárias;

5.3.6.4	Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

5.4	RELATIVOS À HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.4.1	Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

5.4.1.1 A empresa que esteja em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93.

5.4.1.2 Certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças estadual e federal do domicílio do licitante pessoa física;

5.4.2	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

5.4.2.1	O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.2.1	No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

      - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma:

- No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;

b)No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório competente

.

5.4.2.3	Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764 de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

5.4.2.3	A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF:

| LG = | Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| SG = | Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante |

| LC = | Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

5.4.2.4	A empresa que apresentar resultado igual ou menor do que 01 (um) em quaisquer dos índices acima referidos deverá comprovar patrimônio líquido de 10% do valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo de qualificação econômico-financeira.

      - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, prova esta que caberá à licitante mediante apresentação da inscrição em CREA do contador subscritor do balanço patrimonial apresentado.

5.5	DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.5.1	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

5.5.2	prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.5.3	Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

5.5.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.5.5. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, ou positiva com efeito de negativa, relativo às contribuições previdenciárias e à terceiros;

5.5.6	Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

5.5.7	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeitos de negativa;

5.5.8	Quando o contrato for executado por filial ou empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

5.5.9	As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessão pública.

5.5.10	À Comissão de Licitação é reservada a faculdade de verificar, a qualquer tempo, a manutenção das condições constantes de declarações ou certidões apresentadas para fins de habilitação, mesmo que estejam dentro do prazo de validade.

5.5.11	O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.5.11.1	A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte poderá ser feita, inclusive, no momento da abertura das propostas.

5.5.11.2	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

5.5.11.3	A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará em decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.6	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.6.1	Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

5.6.1.1	No caso de empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do ente federativo no qual se realiza a presente licitação, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

5.6.2	Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de:

5.6.2.1	Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados no subitem abaixo, relativa à execução de serviço de engenharia, em edifícios públicos ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços de Engenheiro Civil;

5.6.3	Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, registrado no CREA OU CAU, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025/09, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra, em edifícios públicos ou privados comerciais, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo os serviços de Engenheiro Civil.

5.6.4.	Comprovante de que o Responsável Técnico e/ou membros da equipe técnica pela obra, objeto da presente licitação, integra o quadro permanente do licitante na data prevista para a entrega da proposta. Citado comprovação poderá ser apresentada da seguinte forma:

a)	Na hipótese de ser o Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal situação.

b)	Sendo o Responsável Técnico empregado da licitante; apresentação de cópia autenticada da CTPS ou apresentação de cópia autenticada do Contrato de Trabalho, devidamente registrado;

c) 	por cópia autenticada do contrato firmado com o licitante, no caso do Responsável Técnico ser prestador de serviços.

d) 	declaração de compromisso de vinculação futura, mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, específico para os serviços a serem contratados nesta licitação, com cláusula condicionando sua eficácia à assinatura do contrato com a Embrapa.

5.6.4.1 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este item (5.6.4) poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Embrapa.

5.6.5.	Apresentação de Declaração formal, contendo a relação explícita de máquinas, equipamentos e de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para a execução do objeto licitado, bem como de que possui as condições mínimas relativas às instalações do canteiro, nos termos do § 6º, do art. 30.

5.6.5.1	Caso o licitante seja cooperativa, os membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através de apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como a comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do art. 4º, inciso XI, da Lei nº 5.764, de 1971;

5.6.6	Declaração de que se compromete a manter o local de execução do objeto desta licitação todo equipamento necessário para execução do contrato.

5.6.7	Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório, publicado na imprensa oficial ou autenticação por membro da Comissão de Licitação, mediante cotejo com os originais, no momento da abertura dos envelopes de nº 01.

5.7 DA VISTORIA

5.7.1.	A vistoria do local onde será realizado o serviço, objeto deste edital, poderá ser realizada por representante legal da licitante, devidamente qualificado para este fim, de segunda a sexta, das 08:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (67) 3416-9719.

5.7.1.1	O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

5.7.1.2 No caso do presente certame, a vistoria será facultativa, ficando a critério da licitante a análise se a descrição do objeto contida neste edital é suficiente para que tome conhecimento de todas as condições de execução para propor e executar obra fidedigna ao objeto do certame.

5.7.1.3 A Contratada que não realizar vistoria assente, no ato de apresentação das propostas, que concorda, para a execução da obra, com todas as características técnicas e condições básicas do local para o perfeito desenvolvimento e entrega da empreita.

5.7.1.4 Não será exigido atestado de vistoria como documento de habilitação.

5.8	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

5.8.1	Declaração de que a empresa não possui mão-de-obra direta e indireta de menores, conforme o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo anexo a este edital;

5.8.2	Declaração, constando que o Licitante não se encontra cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Pública, em qualquer de suas esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, nos termos dispostos pelo art. 97 da Lei nº 8.666/93.

5.8.3	O licitante cadastrado no SICAF obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos termos do art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

5.8.4	Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se valido dos benefícios criados pela Lei Complementar nº 123/2006, no decorrer desta licitação, emitida pelo contador da empresa e assinada por seu representante legal, nos termos anexos a este Edital.

5.8.5	Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a IN nº 2, de 16/09/2009 da SLTI do MPOG, de acordo com o modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificação da proposta.

5.8.6 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

5.9 	DOS LICITANTES CADASTRADOS

5.9.1	O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.

5.9.2	Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração expressa de que está cadastrado no SICAF.

5.9.3	A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexados ao processo.

5.9.4	Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

CAPÍTULO VI – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)

6.1	A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2	 A proposta emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada todas as folhas pelo licitante ou seu representante, deverá ser apresentada encadernada em 03 (três) vias, contendo os seguintes requisitos:

6.2.1 A razão social, CNPJ, endereço completo, CEP, endereço completo, CEP, telex ou fax do Licitante, bem como o número da conta corrente, número do banco, número e nome da agência pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pela Embrapa, na hipótese de sagrar-se vencedor desta Licitação.

6.2.2	Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando a Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

6.2.3	O preço unitário e global para a prestação de serviços, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.

6.2.3.1 Sendo constatados erros de quantidade no orçamento base desta licitação, a licitante deverá proceder à impugnação tempestiva, na forma especificada por este instrumento convocatório;

6.2.3.2 No desdobramento orçamentário deverão constar as quantidades, os preços unitários e totais de materiais, mão-de-obra, que compõe os elementos básicos da planilha fornecida (discriminação, unidade, quantidade, preço de mão-de-obra, preço de materiais);

6.2.3.3	No desdobramento orçamentário não será permitido a apresentação dos valores apenas em percentuais.

6.2.3.4	Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

6.2.3.5	Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.2.3.6	Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas;

6.2.4	Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.2.5	Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo órgão, anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante;

6.2.6	Benefícios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

6.2.6.1. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

6.2.8	O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

6.2.8.1	A ausência de indicação do prazo de validade da proposta será entendida, para todos os efeitos como aceitação do prazo acima estabelecido, qual seja 60 (sessenta) dias.

6.2.8.2	A contagem de validade da proposta será suspensa em decorrência de recurso, impugnação de recurso, prorrogação de força maior ou caso fortuito.

6.2.8.3 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6.2.8.4 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

6.2.9	Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

6.2.9.1	As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes;

6.2.9.2	O licitante é o único responsável pelos quantitativos apresentados na proposta, não cabendo, em nenhuma hipótese, reinvindicações posteriores quanto ao pagamento pela Embrapa, de obras, serviços, materiais e/ou equipamentos não orçados explicitamente.

CAPÍTULO VII – DA SESSÃO PÚBLICA INICIAL – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1	DA SESSÃO PÚBLICA INICIAL - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02

7.1.1	Em ato público, no dia, horário e local designado neste Edital, será realizada, na presença dos licitantes, a Sessão de RECEBIMENTO DOS DOIS ENVELOPES (Envelope de nº 01 - Documentos de Habilitação e Envelope nº 02 - Proposta de Preços) e procederá à abertura da licitação, a qual obedecerá aos procedimentos a seguir estabelecidos:

7.1.2	Inicialmente a Comissão de Licitação receberá os dois envelopes (nº 01 e 02) fechados, de cada licitante presente, juntando-os, se houver, aos recebidos anteriormente.

7.1.3	Neste momento, aqueles licitantes que se fizerem presentes à Sessão Pública serão identificados e entregarão o respectivo documento legal de representação, bem como assinarão a LISTA DE PRESENÇA, contendo o número de ordem e o nome do licitante por extenso. A referida identificação do representante do licitante se dará na forma prevista no Capítulo III deste Edital.

7.1.4	Ato seguinte, todos os membros da Comissão de Licitação e os Licitantes presentes, RUBRICARÃO os ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, que ainda estarão lacrados e ficarão sob a guarda da Comissão, aguardando a segunda fase da licitação.

7.1.5	Na mesma sessão pública, a Comissão efetuará a ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), os documentos constantes desse envelope serão rubricados pelos membros da Comissão juntamente com os licitantes presentes que assim o desejarem, conforme o disposto no § 2º do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

7.1.5.1	Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes de Nº 01, não serão aceitos quaisquer documentos adicionais, nem admitida licitantes retardatários.

7.1.5.2	Da Sessão de Recebimento dos Envelopes nº 01 e nº 02 será lavrada ATA, a qual deverá ser assinada pela Comissão de Licitação e pelos Licitantes presentes, encerrando-se assim a presente Sessão.

7.1.5.3 Os eventuais registros realizados na ATA CIRCUNSTANCIADA da Sessão de Recebimentos dos Envelopes, relativos às questões de ordem ou protestos, não serão objeto de decisão na mesma Sessão e não terão efeitos de recurso, servindo apenas como subsídio aos respectivos interessados, na hipótese de virem a interpor recurso em tempo oportuno.

7.2	 Ao final da Sessão de Recebimentos dos Envelopes de nº 01 e nº 02 a Comissão decidirá, por sua conveniência e oportunidade, se procederá ao exame dos Documentos de Habilitação em expediente interno ou se procederá à analise dos documentos na mesma Sessão de Recebimento de Envelopes.

7.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF, a consulta ao SICAF deve abranger a verificação da composição societária das empresas a serem contratadas, a fim de se certificar eventual participação indireta que implique ofensa ao art. 9º da Lei nº 8.666/1993:

Art. 9o  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

7.5 Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.

7.6  Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão consultará o Portal da Transparência do Governo Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasFavorecido.asp?TipoPesquisa=2&Ano=2014, na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Exercício 2013 – Por Favorecido – Pessoas físicas, empresas e outros – Pesquisar – CNPJ – Ok”, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior (2013) e no corrente (2014) não extrapola o valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil), faturamento máximo permitido para concessão de tratamento favorecido para ME/EPP.

    - Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

7.7 Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação.

7.8  A verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação dos licitantes que optarem pela comprovação mediante apresentação do registro nos respectivos níveis de cadastro do SICAF será realizada mediante consulta on line ao sistema.

    - Caso o licitante comprove, exclusivamente mediante recibo, ter entregue a documentação à Unidade Cadastradora do SICAF no prazo regulamentar, o Presidente da Comissão de Licitação solicitará à Unidade Cadastradora informações sobre a regularidade do licitante.

7.9 Caso a Comissão decida por realizar a ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EM EXPEDIENTE INTERNO, será realizada a suspensão da Sessão Inicial Pública para analisar documentos apresentados.

7.9.1	Da análise dos documentos, a ser realizada em expediente interno, será lavrado relatório circunstanciado, contendo o resultado do julgamento da fase de habilitação, consignando a relação dos licitantes habilitados, bem como os motivos ou razões de eventuais inabilitações dos licitantes.

7.9.2	O relatório, contendo a decisão referente à fase de habilitação, será fixada, por cópia, no “Quadro de Avisos” da Unidade da Embrapa, identificada no preâmbulo deste Edital, bem como os licitantes serão intimados desse ato, mediante publicação de Aviso Específico, no Diário Oficial da União (D.O.U), correndo o prazo para recurso, a contar do dia útil seguinte ao da respectiva publicação.

7.9.3 Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou sendo este(s) julgado(s), a Comissão providenciará se for o caso, a devolução dos Envelopes de nº 02 (PROPOSTAS) lacrados, aos respectivos licitantes inabilitados, mediante recebo.

7.9.4 No caso de os licitantes inabilitados se recusarem a receber os Envelopes de nº 02 (Propostas) ou se seus representantes estiverem ausentes, a Comissão providenciará sua devolução via correios com Aviso de Recebimento (AR).

7.10	Caso a Comissão de Licitação decida por realizar a ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA MESMA SESSÃO PUBLICA INICIAL (seguidamente ao Recebimento dos Envelopes nº 01 e nº 02), a Comissão analisará a documentação do Envelope nº até a proclamação da decisão sobre a habilitação dos licitantes, elaborando, ao final, respectivo relatório circunstanciado, contendo o resultado do julgamento da fase de habilitação, consignando a relação dos licitantes habilitados, bem como os motivos ou razões de eventuais inabilitações de licitante.

7.10.1 ocorrendo a julgamento da habilitação na própria SESSÃO INICIAL será dispensada a intimação da respectiva decisão no D.O.U (Diário Oficial da União), iniciando-se decurso do prazo para recurso, no dia útil subsequente ao da realização da respectiva Sessão Inicial, desde que:

a) todos os prepostos de todos os licitantes estejam presentes à respectiva Sessão Inicial;

b)	seja feita a comunicação do resultado do julgamento, diretamente aos respectivos licitantes; e

c) 	esta circunstância esteja lavrada em Ata da respectiva Sessão Pública Inicial.

7.10.2 Ocorrendo a hipótese prevista no item 6.3 (julgamento da habilitação dos licitantes em Sessão Inicial) caso todos os licitantes desistam de recurso referente à fase de habilitação, a Sessão Pública Inicial prosseguirá com a análise do Envelope nº 02 (Propostas) observando-se os procedimentos estabelecidos no Capítulo deste Edital.

7.11	Após o encerramento da fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

7.12	Não ocorrendo a hipótese prevista 6.3.2 a Comissão de Licitação designará nova Sessão Pública a ser marcada em dia, horário e local previamente determinado, mediante AVISO publicado no D.O.U (Diário Oficial da União) destinada à abertura dos Envelopes de nº 02 (PROPOSTAS).

CAPÍTULO VIII – DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA – ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1	Ultrapassada a fase recursos, pertinentes ao julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação, em Ato Público, dia, horário e local previamente designados mediante AVISO publicado no Diário Oficial da União (D.O.U), realizará a Segunda Sessão Pública, destinada à Abertura dos Envelopes das Propostas (ENVELOPE DE Nº 02), referentes aos Licitantes previamente habilitados.

8.2	Aberta a Segunda Sessão Pública a Comissão, na presença dos demais licitantes participantes, efetuará a abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, observando os procedimentos adiante enumerados:

8.2.1 Inicialmente os licitantes, que se fizerem presentes à Segunda Sessão Pública, uma vez identificados, conforme disposto no Capítulo III deste Edital, assinará a LISTA DE PRESENÇA, contendo o número de ordem, o nome do licitante por extenso, nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante.

8.2.2 Realizados os procedimentos referentes à assinatura da LISTA DE PRESENÇAS a Comissão de Licitação abrirá os envelopes de nº 02, contendo a proposta de preços, rubricando todos os documentos de cada envelope, logo em seguida, convidará todos os licitantes presentes, para, também, rubricarem toda a documentação de cada envelope aberto, obedecendo assim aos ditames do § 2º do art. 43 da Lei nº 8.666/93.

8.2.3 Concluída a etapa referente à rubrica dos documentos das propostas, a Comissão de Licitação, na mesma Reunião, abrirá vista das propostas a todos os licitantes presentes.

8.2.4 Finalmente, a Comissão de Licitação lavrará ATA CONSUBSTANCIADA desta Sessão, a qual deverá ser assinada por todos os licitantes presentes, encerrando-se com este ato, a presente Sessão Pública de Abertura das Propostas de Preços.

8.3	A Comissão de Licitação decidirá, à luz da conveniência e oportunidade, se ANTECIPARÁ O TRABALHO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS na própria Segunda Sessão Pública OU se procederá à analise e JULGAMENTO DAS PROPOSTAS EM EXPEDIENTE INTERNO.

8.4	O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS EM EXPEDIENTE INTERNO se realizará após a fase de encerramento da Segunda Sessão – Abertura dos Envelopes de nº 02 (PROPOSTAS), no qual a Comissão procederá à apreciação e julgamento das respectivas PROPOSTAS.

8.4.1	Concluídos os trabalhos de apreciação e julgamento das PROPOSTAS, a Comissão de Licitação elaborará RELATÓRIO FINAL, contendo o julgamento da fase de classificação, consignando a relação dos licitantes desclassificados, bem como anexando o respectivo QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS COTADOS.

8.4.2	PUBLICAÇÃO – passo seguinte, a Comissão de Licitação afixará o RELATÓRIO FINAL e QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS COTADOS, por cópia, no QUADRO DE AVISOS da Sede da Embrapa, indentificada no preâmbulo deste Edital, bem como intimará os licitantes desse ato, mediante publicação de AVISO específico, no Diário Oficial da União (D.O.U), correndo o prazo para recurso, a contar do dia útil seguinte ao da respectiva publicação.

8.5	ANTECIPAÇÃO DOS TRABALHOS DE ANÁLISE DO JULGAMENTO – Caso a Comissão decida por prosseguir à analise das PROPOSTAS na própria Segunda Sessão Pública, em ato contínuo, examinará os documentos até a decisão sobre a classificação dos licitantes.

8.5.1	Na hipótese prevista no item 7.5 a Comissão de Licitação deverá consignar em ATA além do previsto no item 7.2.2, as circunstâncias específicas da fase de “abertura”, “rubrica” e “vista” das propostas bem como:

8.5.1.1 Concluídos os trabalhos de apreciação e julgamento das PROPOSTAS, a Comissão de Licitação elaborará RELATÓRIO FINAL, contendo o julgamento da fase de classificação, consignando a relação dos licitantes desclassificados, bem como anexando o respectivo QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS COTADOS.

8.5.2	Elaborada a Ata, na hipótese prevista no item 7.5, a mesma deverá ser levada à publicação, obedecendo ao disposto no item 7.4.2 acima.

8.5.3 PUBLICAÇÃO – passo seguinte, a Comissão de Licitação afixará o RELATÓRIO FINAL e QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS COTADOS, por cópia, no QUADRO DE AVISOS da Sede da Embrapa, indentificada no preâmbulo deste Edital, bem como intimará os licitantes desse ato, mediante publicação de AVISO específico, no Diário Oficial da União (D.O.U), correndo o prazo para recurso, a contar do dia útil seguinte ao da respectiva publicação.

8.5.4	Nessa hipótese será dispensada a publicação no Diário Oficial da União, iniciando-se o decurso do prazo para recurso, no dia útil subsequente ao da realização da respectiva Segunda Sessão Pública, desde que:

a) todos os prepostos de todos os licitantes estejam presentes à respectiva Sessão Inicial;

b) seja feita a comunicação do resultado do julgamento, diretamente aos respectivos licitantes; e

c) esta circunstância esteja lavrada em Ata da respectiva Sessão Pública.

8.6 ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO - A Comissão de Licitação, sempre que necessário, poderá valer-se de assessoramento dos órgãos técnicos e jurídico da Embrapa ou de outros órgãos, para fins de emissão de pareceres técnicos destinados a subsidiar as suas decisões no curso desta Licitação.

8.7. Será facultado as Licitantes o conhecimento do relatório final, bem como vista dos autos do processo licitatório, EM BALCÃO, inclusive para fins de recurso, se for o caso.

8.8 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - A Comissão de Licitação poderá solicitar, a qualquer das Licitantes, informações ou esclarecimentos complementares, que permitam formar melhor juízo sobre os itens de sua proposta, suas especificações, características, etc., desde que desse fato não resulte inovação da proposta.

8.9	HOMOLOGAÇÃO/ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO – Transcorrida a fase de recurso, a Comissão remeterá os autos do processo, devidamente informados, à autoridade competente da Embrapa, para homologação, a qual decidirá em última instância, podendo inclusive, anular o Processo Licitatório, parcial ou totalmente, em caso de ilegalidade devidamente fundamentada, bem como, revogar o Processo Licitatório, demonstrando o interesse público da Embrapa.

8.10	RESULTADO DEFINITIVO – O resultado final da licitação tornar-se-á definitivo ao ser homologado pela autoridade competente da Embrapa.

CAPÍTULO IX - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE

9.1	Será desclassificada a proposta de preços que:

9.1.1 	não atender às condições e requisitos estabelecidos neste Edital;

9.1.2 	contiver erros ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento da proposta;

9.1.3	não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

9.1.4	contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitante;

9.1.5	apresentar preços unitário ou global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pela Embrapa

9.1.6	apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou totalidade da remuneração;

9.1.7	Será desclassificada a proposta que omitir preços e quantitativos de serviços e/ou equipamentos constantes das especificações técnicas e/ou projetos, cujos valores sejam considerados relevantes a ponto de tornar inexequível a proposta.

9.1.7.1	Será considerada como propostas manifestamente inexequíveis, aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Embrapa;

b) do valor orçado pela Embrapa.

      - Apresentar, na composição de seus preços:

- Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;

- Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

- Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

- Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

  - Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

  - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação fixará prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 (três) dias.

  - Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

  - A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.

  - As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

9.6.1 A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 02 (duas) horas, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

      - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

      - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

  - Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP/COOP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a classificação inicial.

  - Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

- produzidos no País;

- produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

- produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

    - Persistindo o empate, o critério de desempate será o SORTEIO EM ATO PÚBLICO, para o qual os licitantes serão convocados.

      - O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes então empatados.

      - Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.

  - Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

    - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

    - O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

    - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

  - A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos de todos os licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

CAPÍTULO X - DOS RECURSOS

10.1	Dos atos da Embrapa, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos;

    - Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

      - habilitação ou inabilitação da licitante;

      - julgamento das propostas;

      - anulação ou revogação da licitação;

      - indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

      - rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;

      - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

      - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

      - Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado.

10.2	O recurso será interposto, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, devendo ser protocolado no endereço constante do preâmbulo deste edital.

  - Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.4	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. Subindo o recurso, a autoridade competente proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, proveniente da Comissão de Licitação.

  - A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

  - Nas hipóteses de habilitação e inabilitação de licitantes e de julgamento das propostas o recurso terá, obrigatoriamente, efeito suspensivo.

10.7	Nos casos de habilitação e julgamento, o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão de Licitação, por meio de requerimento ou PETIÇÃO ESCRITA.

10.8   Recebido o recurso e as respectivas contrarrazões, se for o caso, a Comissão de Licitação apreciará e julgará o pleito, formalizando sua fundamentação para deferir ou indeferir o recurso, podendo, portanto, manter ou reconsiderar sua decisão inicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento do prazo para contrarrazões.

10.8.1.	Mantida a decisão recorrida e indeferido o recurso, a Comissão de Licitação, no mesmo prazo (9.6.1.), fará subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado.

10.9	O processo licitatório estará com vista franqueada às Licitantes para exame, em balcão, na Embrapa, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em dias úteis, no horário de 08:00h às 11:00h às e de 13:00h às 16:00h , durante os prazos de interposição e de impugnação de recursos.

CAPÍTULO XI - DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO

  - Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

  - Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação, para comparecer perante à Embrapa para formalização do respectivo contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

    - O não comparecimento do adjudicatário, no prazo acima estabelecido, para assinatura do contrato será entendido como recusa tácita.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Embrapa.

11.3	Verificada a recusa do Licitante vencedor (adjudicatário) em aceitar a adjudicação do objeto da licitação ou não comparecer para assinatura do contrato, a Embrapa aplicará ao adjudicatário as Sanções dispostas no Capítulo deste Edital, bem como poderá optar pela convocação dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos preços (§ 2º, art. 64 da Lei nº 8.666/93), ou, se lhe convier, poderá proceder à instauração de novo processo licitatório.

11.4 Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

  - Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico.

  - A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

CAPÍTULO XII - DO INSTRUMENTO DO CONTRATO

  - A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

  - Em caso de aditamento contratual que incorra em modificação da planilha orçamentária originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores não poderão acarretar redução, em favor do contratado, da diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.

12.3 As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993. (LDO c/c inciso II do art. 13 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

  - Não obstante o limite estabelecido pelo art. 13 do Decreto 7.983/2013, a Embrapa apenas celebrará Termo Aditivo para adequação de quantitativos de serviços, nas hipóteses que verificar subestimativas ou superestimativas relevantes, conforme estabelecido na minuta contratual, anexa ao presente edital.

  - Caso o percentual de tolerância seja extrapolado, para mais ou para menos, a Embrapa poderá celebrar o aditamento contratual para incorporar ou excluir os quantitativos de serviços não abrangidos pela margem de tolerância, caso não seja identificado a compensação com variações de outros itens do orçamento.

12.6 	Após a assinatura do contrato, caso a licitante vencedora vier a sofrer processo de cisão, incorporação e fusão, demonstrado o interesse público, o contrato será mantido desde que a empresa sucessora cumpra todos os requisitos de habilitação exigida pelo edital.

- CAPÍTULO XIII – DA VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência contratual será aquele estabelecido na minuta contratual anexa a este Edital.

CAPÍTULO XIV – DAS GARANTIAS

14.1	Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data da celebração do contrato, sob pena de

    - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

- Seguro-garantia; ou

- Fiança bancária.

  - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

  - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

  - A caução de garantia da execução do contrato ficará retida durante todo o prazo de execução das obras e só será devolvida quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA, o que ocorrerá em até 90 (noventa) dias após sua conclusão. A caução efetuada em moeda corrente será restituída pelo valor do saldo da conta poupança. Na caução feita em títulos de dívida pública federal a restituição far-se-á mediante devolução dos títulos caucionados, de uma só vez. A caução realizada em fiança bancária será devolvida na forma de praxe e a realizada por Seguro-Garantia será restituída com a devolução de sua apólice.

  - Na hipótese de vir a ocorrer alteração do valor contratual, por repactuação e/ou aditamento, a caução inicialmente prestada, sob a modalidade de Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, deverá ser complementada periodicamente. O período e valor da complementação serão ajustados pela Fiscalização. Nos casos de prorrogação do prazo contratual, o reforço da caução será fixado em função do valor residual do Cronograma Físico-Financeiro original, abrangido pela prorrogação, ou do novo Cronograma que vier a ser aprovado.

14.11	Reserva-se à Embrapa o direito de utilizar o valor da Caução prestada para o pagamento de encargos sociais relativos ao INSS, FGTS, horas extraordinárias e qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado nas obras, que porventura não tenham sido feitos pela CONTRATADA na época devida, bem como de se valer da mesma Caução de Garantia para o pagamento a fornecedores de materiais e para correção de defeitos ou imperfeições constatadas pela fiscalização e não atendidas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA.

CAPÍTULO XV – DAS SANÇÕES

15.1	A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, no prazo fixado neste Edital, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total, atualizado, de sua proposta.

15.2	Em caso de ocorrência de inadimplemento, de que trata o item “14.1.”, será imputada à Licitante, além da sanção ali prevista, a aplicação de pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa, pelo período de até 02 (dois) anos ou a declaração de sua inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na forma prevista art. 87, da Lei n°. 8.666/93, de 21.06.93.

15.3	As demais sanções, aplicáveis aos casos de descumprimento de obrigações contratuais, estão previstas na minuta de contrato anexa a este Edital.

CAPÍTULO XVI – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1	A Embrapa permitirá a subempreitada apenas de serviços de natureza especial, tais como: execução de fundações, instalações em geral (elétricas, hidráulicas, telefone, ar condicionado, etc) ou que exijam técnica especializada na sua execução (concreto pretendido, cozinha industrial, móveis e equipamentos de laboratório, paredes divisórias, forros, etc).

16.2	Previamente à contratação das subempreiteiras, a licitante contratada deverá submeter, obrigatoriamente à Embrapa, através da fiscalização da obra, a relação de empresas para a execução dos serviços de subempreitadas. A subcontratação só poderá ser efetivada após autorização formal da Embrapa que exigirá a documentação que julgar necessária.

16.3 A Embrapa se reserva o direito de definir serviços que devam ser subempreitados.

16.4	Após a aceitação pela Embrapa, da empresa subempreiteira, esta somente poderá ser substituída com autorização da Embrapa ou por sua determinação expressa, no caso de atuação deficiente ou irregular.

CAPÍTULO XVII – DA FISCALIZAÇÃO

  - A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico;

  - A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:

    - Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências e relatórios de serviços;

    - Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos trabalhos;

    - Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;

    - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

    - Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do certame;

    - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

    - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas;

    - Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

    - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

    - Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

  - O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização.

  - As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.

  - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

  - A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

  - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.

CAPÍTULO XVIII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

  - O objeto será recebido:

    - PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

      - Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Projeto Básico;

      - No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;

    - DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até (prazo não superior a 90 dias) do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

18.2  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CAPÍTULO XIX – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

  - A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.

  - A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

  - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

  - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do ato anulado.

  - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

  - A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

  - A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

  - Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

  - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

  - A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

- CAPÍTULO XX - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - A despesa com a contratação do serviço, ESTIMADA em R$ 171.871,90 (cento e setenta e um mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no Projeto Básico, correrá à conta da Unidade Gestora 135019; Classificação das Despesas 449051; Itens das Despesas 91, Programa de Trabalho 060668, Espécie de Empenho: Ordinário, relativo ao exercício de 2014.

CAPÍTULO XXI – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

21.1	O edital poderá ser impugnado:

- 22.2	Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;

  - Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

  - Caso a licitante identifique erros nos quantitativos do orçamento base da licitação, deverá proceder à impugnação tempestiva deste instrumento convocatório no prazo do § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93, sob pena de decair do direito de questioná-los na forma do § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93 e da concordância estabelecida pelo inciso II do art. 13 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

  - Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação serão autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

CAPÍTULO XXII  – DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1	Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame.

  - As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.

  - As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

    - Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

    - Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.

      - A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente.

  - Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

  - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

  - É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Embrapa.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Embrapa, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

  - O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Rodovia BR 163, Km 253,6, Dourados-MS, nos dias úteis, no horário das no horário das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas.

    - O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

  - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado na Embrapa Agropecuária Oeste – Rodovia BR 163, Km 253,6, Dourados-MS, pelo telefone (67) 3416-9707 / 3416-9767 Fax (67) 3416-9715, e-mail: cpao.compras@embrapa.br, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas.

  - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

  - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

  - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal de Dourados, com exclusão de qualquer outro.

CAPÍTULO XXIII – DOS ANEXOS

23.1	Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

23.1.1 	Anexo I – Projeto Básico

23.1.2		Anexo II – Informações sobre Projeto Executivo

23.1.3		Anexo III -Planilha Orçamentária elaborada pela Embrapa

23.1.4		Anexo IV – Demonstração para Composição da Bonificação de Despesas Indiretas

23.1.5		Anexo V -Cronograma físico-financeiro

23.1.6		Anexo VI - Modelo de Planilha Orçamentária

23.1.7		Anexo VII - Modelo de Declaração de Vistoria

23.1.8		Anexo VIII - Declaração de Existência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação

23.1.9		Anexo IX - Declaração de inexistência de empregados menores

23.1.10	 Anexo X – Declaração de Elaboração Independente de Proposta

23.1.11	Anexo X - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno

23.1.12  	Anexo XI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

23.1.13	 Anexo X - Minuta do Contrato

Dourados, MS, 18 de novembro de 2014

Érica Alves da Silva Bonin

Chefe Adjunta de Administração

Embrapa Agropecuária Oeste

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo I – MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo, a reforma do sanitário feminino e adequações das instalações elétricas e de logica de uma edificação em estrutura pre moldada denominada Campo Experimental Embrapa, Dourados – MS.

É parte integrante deste projeto:

Projeto Arquitetônico

Projeto Estrutural

Projeto de Instalações Elétricas

Projeto de Instalações Hidro Sanitárias

Projeto de Logica.

SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Colocação de uma placa da obra e outra com os autores dos projetos em modelo e dimensões de acordo com o modelo apresentado pela contratante.

Locação da obra após a retirada das paredes a serem demolidas no projeto com execução em madeira com tabuas continuas e apoiadas em pontaletes enterrados no solo.

DEMOLIÇOES E RETIRADAS

Do sanitário feminino será retirado o piso, regularização e contra piso na sua totalidade, bem como as instalações hidro sanitárias, portas e janelas e também será retirada uma parede da sala do supervisor com remoção para local de responsabilidade da empresa contratada.

Serão retiradas todas as esquadrias de ferro existentes na edificação, com remoção para local a ser definido pela empresa contratante.

SERVIÇOS EM TERRA

Execução de escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha com profundidade não superior a 1,50 m, regularização e compactação de fundo de valas e piso com aterro, se necessário, em camadas de 10,00 cm umedecidas e fortemente apiloadas com terra disponível na obra.

ESTRUTURAL DE CONCRETO

Nas novas paredes do sanitário feminino serão executados perfuração de estacas com trado manual com Ø=25,00 cm com profundidade não superior a 5,00 m em concreto armado com Fck>= 20 MPa com coroamento de blocos em concreto armado com Fck>= 20 Mpa e vigas baldrame e pilares em concreto armado com Fck>= 20 Mpa de acordo com as cotas de nível apresentadas no projeto arquitetônico, com formas de madeira de tabuas de cedrinho com reaproveitamento de 02 vezes.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Será executado chapisco de argamassa de cimento e areia no traço 1:2 e segunda camada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e vedacit e= 1,50 cm.

ALVENARIA

Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm assentado com argamassa mista a cimento, cal e areia no traço 1:2:8 com juntas de 12,00 mm de espessura notando-se que na última camada será executado alvenaria com tijolo cerâmico maciço a 45% para adensamento das alvenarias.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Colocação de porta de ferro do tipo veneziana completa em chapa dobrada, inclusive ferragens externamente no sanitário e duas portas em madeira lisa compensada para pintura, padrão popular, sem nós ou emendas, inclusive batentes e guarnições nas dimensões especificadas no projeto arquitetônico.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalações elétricas gerais terão que ser rigorosamente executadas de acordo com os projetos apresentados, com fios, cabos, interruptores, luminárias, quadros de disjuntores e eletrodutos especificados, inclusive o cabeamento estruturado.

INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA

A rede de lógica deverá incluir telefônica em conjunto, para isto será utilizado dutos específicos e tomadas RJ-45 nos locais definidos em projetos

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Instalação hidráulica geral de água fria terão que ser executadas de acordo com os projetos apresentados, com tubos, conexões, louças e metais sanitários conforme especificados.

Instalação sanitária geral terá que ser executada de acordo com os projetos apresentados, com tubos e conexões conforme especificados.

REVESTIMENTO DE PAREDES

Será executado chapisco com argamassa mista de cimento e areia grossa no traço 1:3 e reboco único com argamassa mista a cimento, cal e areia no traço 1:2:9 com espessura de 2,00 cm.

REVESTIMENTO DE PISOS

Execução de apiloaento de solo para recebimento de lastro com maço de 30 kg, com posterior lançamento de concreto simples espessura de 7,00 cm com consumo de 220 kg de cimento por metro cubico de concreto.

Preparo de piso com argamassa de regularização e aplicação de piso de granilite.

VIDROS

As esquadrias metálicas que forem retiradas terão os quadros requadrados e serão substituídas por vidros temperados incolor espessura de 10,00 mm.

PINTURA

Execução de aplicação de fundo selador acrílico, 01 demãos em alvenaria com posterior pintura a látex acrílico sobre parede interna, 02 demãos.

LIMPEZA

Execução de limpeza geral da obra com remoção de todos as sobras de obra e entulhos em local próprio da contratada.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo II – Projeto Executivo

O projetos constarão anexados no site www.comprasnet.gov.br junto com o presente edital em extensão .dwg (AutoCAD) para acesso pelas licitantes interessadas.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo III – Planilha Orçamentária elaborada pela Embrapa

|  |  |  |  |  |  |  | PREÇO UNITARIO |  |  |  |  | PREÇO TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UN | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL |
| 1 | 01 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 73992/001-1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  | M2 | 30,030 | 3,84 |  | 2,94 |  |  | 115,38 | 88,23 | 203,60 |
| 1.2 | 74209/001-1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M2 | 3,000 | 178,43 |  | 33,53 |  |  | 535,28 | 100,60 | 635,88 |
| 1.3 | 9537-1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M2 | 371,700 | 0,18 |  | 1,45 |  |  | 65,05 | 537,11 | 602,15 |
|  |  | TOTAL ( 1 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,70 | 725,93 | 1.441,63 |
| 2 | 02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 02220.8.19.1-2 |  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS |  | UN | 19,000 |  |  | 9,87 |  |  |  | 187,53 | 187,53 |
| 2.2 | 72142-1 |  | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  | UN | 6,000 |  |  | 6,85 |  |  |  | 41,10 | 41,10 |
| 2.3 | 72143-1 |  | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  | UN | 6,000 |  |  | 31,19 |  |  |  | 187,14 | 187,14 |
| 2.4 | 72148-1 |  | RETIRADA DE BATENTES METALICOS |  | UN | 6,000 |  |  | 27,13 |  |  |  | 162,78 | 162,78 |
| 2.5 | 72208-1 |  | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM |  | M3 | 37,540 | 1,38 |  | 1,81 |  |  | 51,81 | 67,95 | 119,75 |
| 2.6 | 73895/001-1 |  | DEMOLICAO DE PISO CERÂRIMCO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  | M2 | 30,030 |  |  | 6,15 |  |  |  | 184,68 | 184,68 |
| 2.7 | 73899/002-1 |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M3 | 32,540 |  |  | 57,70 |  |  |  | 1.877,56 | 1.877,56 |
|  |  | TOTAL ( 2 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,81 | 2.708,73 | 2.760,54 |
| 3 | 03 | MOVIMENTO E TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 5719-1 |  | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO |  | M3 | 3,000 | 8,25 |  | 30,93 |  |  | 24,75 | 92,79 | 117,54 |
| 3.2 | 6430-1 |  | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) |  | M3 | 2,360 |  |  | 30,93 |  |  |  | 72,99 | 72,99 |
| 3.3 | 73733-1 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO - 131401051 |  | M2 | 30,030 |  |  | 3,47 |  |  |  | 104,20 | 104,20 |
|  |  | TOTAL ( 3 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 | 269,98 | 294,73 |
| 4 | 04 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 72819-1 |  | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA |  | M | 30,000 | 21,83 |  | 43,39 |  |  | 654,78 | 1.301,82 | 1.956,60 |
| 4.2 | 72820-1 |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA |  | UN | 6,000 |  |  | 28,86 |  |  |  | 173,16 | 173,16 |
| 4.3 | 72830-1 |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X |  | M2 | 28,790 | 7,84 |  | 20,90 |  |  | 225,66 | 601,77 | 827,42 |
| 4.4 | 73942/002-1 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | KG | 45,400 | 4,20 |  | 2,26 |  |  | 190,77 | 102,51 | 293,28 |
| 4.5 | 73972/002-1 |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO |  | M3 | 6,700 | 237,32 |  | 33,38 |  |  | 1.590,06 | 223,63 | 1.813,69 |
| 4.6 | 74157/002-1 |  | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO |  | M3 | 6,700 | 0,32 |  | 143,97 |  |  | 2,14 | 964,61 | 966,74 |
| 4.7 | 74164/001-1 |  | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG |  | M3 | 3,030 | 53,54 |  | 20,62 |  |  | 162,22 | 62,48 | 224,70 |
| 4.8 | 74200/001-1 |  | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  | M | 3,000 | 7,20 |  | 4,66 |  |  | 21,60 | 13,98 | 35,58 |
| 4.9 | 74254/002-1 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | KG | 443,390 | 3,75 |  | 2,34 |  |  | 1.662,27 | 1.037,98 | 2.700,25 |
|  |  | TOTAL ( 4 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.509,49 | 4.481,93 | 8.991,42 |
| 5 | 05 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 74000/001-1 |  | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA |  | M2 | 11,810 | 10,00 |  | 27,08 |  |  | 118,11 | 319,80 | 437,91 |
| 5.2 |  | TOTAL ( 5 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,11 | 319,80 | 437,91 |
| 5.3 | 06 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 87495-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM |  | M2 | 90,280 | 22,83 |  | 27,91 |  |  | 1.741,68 | 2.519,71 | 4.261,39 |
| 5.5 | 73935/002-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM |  | M2 | 9,200 | 38,50 |  | 37,05 |  |  | 354,21 | 340,85 | 695,06 |
| 5.6 | 74229/001-1 |  | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M2 | 3,000 | 516,29 |  | 83,03 |  |  | 1.548,86 | 249,10 | 1.797,96 |
|  |  | TOTAL ( 6 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.644,75 | 3.109,66 | 6.754,41 |
| 7 | 07 | PORTAS,JANELAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 08820.8.3.3-2 |  | JANELA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio |  | m² | 30,000 | 180,53 |  | 63,37 |  |  | 5.415,84 | 1.901,16 | 7.317,00 |
| 7.2 | 68052-1 |  | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 |  | M2 | 1,200 | 560,29 |  | 26,52 |  |  | 672,35 | 31,83 | 704,17 |
| 7.3 | 72116-1 |  | VIDRO FANTASIA COMUM TRANSLÚCIDO, ESPESSURA 3MM |  | M2 | 1,200 | 47,59 |  | 9,04 |  |  | 57,10 | 10,85 | 67,96 |
| 7.4 | 73838/001-1 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UN | 1,000 | 1.402,77 |  | 3,68 |  |  | 1.402,77 | 3,68 | 1.406,45 |
| 7.5 | 73910/006-1 |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL |  | UN | 9,000 | 344,34 |  | 81,88 |  |  | 3.099,05 | 736,93 | 3.835,98 |
| 7.6 | 74071/001-1 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES |  | M2 | 5,310 | 385,07 |  | 45,46 |  |  | 2.044,70 | 241,37 | 2.286,06 |
|  |  | TOTAL ( 7 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.691,81 | 2.925,81 | 15.617,62 |
| 8 | 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 16136.8.3.1-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2" |  | un | 42,000 | 0,87 |  | 2,72 |  |  | 36,33 | 114,03 | 150,36 |
| 8.2 | 16136.8.3.4-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , octogonal, dimensões 3 x 3" |  | un | 31,000 | 0,83 |  | 2,72 |  |  | 25,85 | 84,20 | 110,05 |
| 8.3 | 16143.8.2.4-2 |  | INTERRUPTOR , três teclas paralelo 10 A - 250 V |  | un | 1,000 | 17,75 |  | 13,93 |  |  | 17,75 | 13,93 | 31,68 |
| 8.4 | 16143.8.6.1-2 |  | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V |  | un | 6,000 | 11,55 |  | 5,24 |  |  | 69,28 | 31,46 | 100,74 |
| 8.5 | 16143.8.9.1-2 |  | TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V |  | un | 35,000 | 4,56 |  | 5,44 |  |  | 159,71 | 190,30 | 350,00 |
| 8.6 | 72331-1 |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 12,000 | 3,92 |  | 5,02 |  |  | 47,09 | 60,19 | 107,28 |
| 8.7 | 72335-1 |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 54,000 | 1,83 |  | 1,14 |  |  | 98,98 | 61,40 | 160,38 |
| 8.8 | 72934-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 35,460 | 1,06 |  | 2,96 |  |  | 37,62 | 104,93 | 142,55 |
| 8.9 | 72935-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 52,700 | 1,40 |  | 3,69 |  |  | 73,83 | 194,41 | 268,24 |
| 8.10 | 72936-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 194,360 | 2,07 |  | 4,92 |  |  | 402,33 | 956,25 | 1.358,58 |
| 8.11 | 73860/010-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 256,900 | 2,85 |  | 1,66 |  |  | 732,94 | 425,68 | 1.158,62 |
| 8.12 | 73860/011-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 335,540 | 4,99 |  | 1,89 |  |  | 1.672,67 | 632,49 | 2.305,16 |
| 8.13 | 73860/012-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2ENTO E INSTALACAO |  | M | 566,720 | 5,77 |  | 2,12 |  |  | 3.268,84 | 1.202,58 | 4.471,42 |
| 8.14 | 73952/001-1 |  | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN | 29,000 | 58,23 |  | 116,64 |  |  | 1.688,55 | 3.382,68 | 5.071,23 |
| 8.15 | 73953/006-1 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 31,000 | 50,97 |  | 27,65 |  |  | 1.580,07 | 857,15 | 2.437,22 |
| 8.16 | 74130/001-1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 29,000 | 7,15 |  | 1,67 |  |  | 207,29 | 48,49 | 255,78 |
|  |  | TOTAL ( 8 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.119,13 | 8.360,17 | 18.479,29 |
| 9 | 09 | INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 15110.8.3.2-2 |  | VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") |  | un | 1,000 | 86,71 |  | 36,20 |  |  | 86,71 | 36,20 | 122,90 |
| 9.2 | 15410.8.13.1-2 |  | DUCHA manual |  | un | 1,000 | 85,23 |  | 9,08 |  |  | 85,23 | 9,08 | 94,31 |
| 9.3 | 15410.8.28.2-2 |  | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm |  | un | 2,000 | 373,02 |  | 76,02 |  |  | 746,03 | 152,03 | 898,06 |
| 9.4 | 6004-1 |  | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 18,60 |  | 25,38 |  |  | 18,60 | 25,38 | 43,98 |
| 9.5 | 6007-1 |  | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 13,88 |  | 23,08 |  |  | 27,77 | 46,15 | 73,92 |
| 9.6 | 6008-1 |  | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 8,51 |  | 24,35 |  |  | 17,02 | 48,70 | 65,72 |
| 9.7 | 72439-1 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 5,000 | 1,14 |  | 4,37 |  |  | 5,72 | 21,84 | 27,55 |
| 9.8 | 72543-1 |  | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 29,12 |  | 4,86 |  |  | 29,12 | 4,86 | 33,98 |
| 9.9 | 72545-1 |  | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 4,000 | 6,43 |  | 2,91 |  |  | 25,71 | 11,65 | 37,36 |
| 9.10 | 72558-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 1,49 |  | 6,08 |  |  | 2,99 | 12,15 | 15,14 |
| 9.11 | 72560-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 3,000 | 2,26 |  | 6,56 |  |  | 6,77 | 19,69 | 26,46 |
| 9.12 | 72574-1 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 17,000 | 1,20 |  | 4,37 |  |  | 20,32 | 74,21 | 94,52 |
| 9.13 | 72784-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 7,82 |  | 1,82 |  |  | 15,64 | 3,64 | 19,28 |
| 9.14 | 72787-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 18,15 |  | 2,84 |  |  | 18,15 | 2,84 | 20,99 |
| 9.15 | 73648-1 |  | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 0,95 |  | 3,81 |  |  | 1,90 | 7,62 | 9,52 |
| 9.16 | 73663-1 |  | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 61,39 |  | 14,82 |  |  | 61,39 | 14,82 | 76,21 |
| 9.17 | 73779/001-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 17,750 | 3,55 |  | 4,37 |  |  | 63,08 | 77,50 | 140,58 |
| 9.18 | 73779/002-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 17,750 | 6,44 |  | 5,34 |  |  | 114,27 | 94,82 | 209,10 |
| 9.19 | 73779/003-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 7,280 | 8,22 |  | 7,28 |  |  | 59,83 | 53,01 | 112,84 |
| 9.20 | 73947/011-1 |  | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. |  | UN | 1,000 | 293,62 |  |  |  |  | 293,62 |  | 293,62 |
| 9.21 | 73949/004-1 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 83,52 |  | 12,68 |  |  | 167,05 | 25,35 | 192,40 |
| 9.22 | 73949/005-1 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 40,03 |  | 16,49 |  |  | 40,03 | 16,49 | 56,52 |
| 9.23 | 74051/001-1 |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 153,11 |  | 48,59 |  |  | 153,11 | 48,59 | 201,70 |
| 9.24 | 74104/001-1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | UN | 2,000 | 50,44 |  | 57,85 |  |  | 100,88 | 115,70 | 216,58 |
| 9.25 | 74125/001-1 |  | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |  | M2 | 1,000 | 159,85 |  | 47,99 |  |  | 159,85 | 47,99 | 207,84 |
| 9.26 | 74135/005-1 |  | BANCADA (TAMPO) GRANITO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 7,500 | 317,63 |  | 45,74 |  |  | 2.382,23 | 343,04 | 2.725,28 |
| 9.27 | 74148/001-1 |  | LAVATORIO EM BANCA GRANITO 100X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL |  | UN | 1,000 | 293,57 |  | 81,93 |  |  | 293,57 | 81,93 | 375,50 |
| 9.28 | 74175/001-1 |  | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 2,000 | 58,49 |  | 15,46 |  |  | 116,99 | 30,91 | 147,90 |
| 9.29 | 75030/001-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 29,130 | 4,26 |  | 10,15 |  |  | 124,21 | 295,55 | 419,76 |
| 9.30 | 75030/003-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 17,750 | 11,40 |  | 12,68 |  |  | 202,39 | 225,03 | 427,42 |
| 9.31 | 9535-1 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN | 1,000 | 25,19 |  | 9,09 |  |  | 25,19 | 9,09 | 34,28 |
|  |  | TOTAL ( 9 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.465,34 | 1.955,88 | 7.421,22 |
| 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 5974-1 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 99,600 | 1,22 |  | 2,48 |  |  | 121,01 | 246,51 | 367,52 |
| 10.2 | 5983-1 |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO |  | M2 | 99,600 | 6,01 |  | 17,28 |  |  | 598,10 | 1.720,59 | 2.318,69 |
| 10.3 | 73925/002-1 |  | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M2 | 49,800 | 22,74 |  | 7,07 |  |  | 1.132,55 | 351,99 | 1.484,54 |
| 10.4 |  | TOTAL ( 10 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.851,66 | 2.319,09 | 4.170,75 |
| 11 | 11 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 6042-1 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... |  | M3 | 10,700 | 176,38 |  | 61,86 |  |  | 1.887,23 | 661,93 | 2.549,17 |
| 11.2 | 73920/002-1 |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL |  | M2 | 107,000 | 7,90 |  | 8,78 |  |  | 845,30 | 939,46 | 1.784,76 |
| 11.3 | 73985/001-1 |  | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M | 23,300 | 1,93 |  | 8,09 |  |  | 44,88 | 188,59 | 233,47 |
| 11.4 | 87247-1 |  | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM |  | M2 | 107,000 | 26,69 |  | 15,42 |  |  | 2.855,83 | 1.649,94 | 4.505,77 |
| 11.5 | 74111/001-1 |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE |  | M | 32,000 | 51,97 |  | 2,88 |  |  | 1.663,17 | 92,03 | 1.755,20 |
|  |  | TOTAL ( 11 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.296,41 | 3.531,95 | 10.828,37 |
| 12 | 12 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 88484-1 |  | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO |  | M2 | 1.875,910 | 0,78 |  | 1,20 |  |  | 1.463,21 | 2.251,09 | 3.714,30 |
| 12.2 | 88488-1 |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 1.155,430 | 2,79 |  | 6,95 |  |  | 3.223,65 | 8.030,24 | 11.253,89 |
| 12.3 | 88496-1 |  | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 | 676,800 | 5,29 |  | 9,32 |  |  | 3.580,27 | 6.307,78 | 9.888,05 |
| 12.4 | 73966/002-1 |  | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS |  | M2 | 43,600 | 3,35 |  | 7,90 |  |  | 145,97 | 344,57 | 490,50 |
|  |  | TOTAL ( 12 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.413,10 | 12.431,50 | 25.346,74 |
| 13 | 13 | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 15410.8.4.1-2 |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m |  | m | 3,000 | 149,19 |  | 36,20 |  |  | 447,56 | 108,59 | 556,14 |
| 13.2 | 15410.8.4.2-2 |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m |  | m | 1,500 | 149,24 |  | 36,19 |  |  | 223,86 | 54,29 | 278,15 |
| 13.3 | 17010.8.1.12-2 |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h |  | un | 6,000 | 4.008,74 |  | 361,94 |  |  | 24.052,43 | 2.171,65 | 26.224,08 |
| 13.4 | 72225-1 |  | REVISÃO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS |  | M2 | 371,700 |  |  | 2,58 |  |  |  | 958,99 | 958,99 |
| 13.5 | 73675-1 |  | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA |  | M2 | 40,000 | 18,80 |  | 29,83 |  |  | 751,92 | 1.193,32 | 1.945,20 |
| 13.6 | NOVO-3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERSIANA DE ALUMÍNIO COM H=1,30 M |  | M2 | 39,000 | 133,75 |  | 0,01 |  |  | 5.216,09 | 0,20 | 5.216,25 |
|  |  | TOTAL ( 13 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.691,86 | 4.486,95 | 35.178,81 |
| 14 | 14 | LÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 16100.8.3.1-2 |  | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho |  | un | 13,000 | 7,58 |  | 26,35 |  |  | 98,55 | 342,54 | 441,09 |
| 14.2 | 16120.8.2.2-2 |  | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C- PARA LÓGICA |  | m | 221,910 | 0,70 |  | 1,99 |  |  | 155,34 | 441,60 | 596,94 |
| 14.3 | 72300-1 |  | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | 5,000 | 7,28 |  | 9,23 |  |  | 36,41 | 46,14 | 82,55 |
| 14.4 | 73861/006-1 |  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M | 14,000 | 8,51 |  | 3,99 |  |  | 119,11 | 55,89 | 175,00 |
|  |  | TOTAL ( 14 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,41 | 886,17 | 1.295,58 |
|  |  | TOTAL GERAL S/ BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139.019,02 |
|  |  | BDI = 23,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.852,88 |
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.871,90 |

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo V – Cronograma Físico-financeiro

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | PESO (%) | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 MÊS |  | 2 MESES |  | 3 MESES |  |
|  |  |  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  |
| 1.0 | SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO | 1.441,63 | 1,04% | 1.441,63 | 1.441,63 | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2.760,54 | 1,99% | 2.760,54 | 2.760,54 | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 294,73 | 0,21% | 297,73 | 297,73 | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 8.991,42 | 6,47% | 8.991,42 | 6.293,99 | 70,00% | 2.697,43 | 30,00% | 0,00 |  |
| 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 437,91 | 0,31% | 437,91 | 437,91 | 100,00% | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.0 | ALVENARIA | 6.754,41 | 4,86% | 6.754,41 | 675,44 | 10,00% | 6.078,97 | 90,00% | 0,00 |  |
| 7.0 | PORTAS ,JANELAS E VIDROS | 15.617,62 | 11,23% | 15.617,62 | 0,00 |  | 15.617,62 | 100,00% | 0,00 |  |
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18.479,29 | 13,29% | 18.479,29 | 0,00 |  | 18.479,29 | 100,00% | 0,00 |  |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 7.421,22 | 5,34% | 7.421,22 | 0,00 |  | 4.452,73 | 60,00% | 2.968,49 | 40,00% |
| 10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 4.170,75 | 3,00% | 4.170,75 | 834,15 | 20,00% | 1.668,30 | 40,00% | 1.668,30 | 40,00% |
| 11.0 | REVESTIMENTO DE PISOS | 10.828,37 | 7,79% | 10.828,37 | 4.331,35 | 40,00% | 4.331,35 | 40,00% | 2.165,67 | 20,00% |
| 12.0 | PINTURA | 25.346,74 | 18,23% | 25.346,74 | 0,00 |  | 0,00 |  | 25.346,74 | 100,00% |
| 13.0 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 35.178,81 | 25,30% | 35.178,81 | 0,00 |  | 35.178,81 | 100,00% | 0,00 |  |
| 14.0 | LÓGICA | 1.295,58 | 0,93% | 1.295,58 | 0,00 |  | 129,56 | 10,00% | 1.166,02 | 90,00% |
|  | TOTAL | 139.019,02 | 100,00% | 139.022,02 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 17.072,74 | 12,28% | 88.634,05 | 63,76% | 33.315,22 | 23,96% |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 17.072,74 | 12,28% | 105.706,80 | 76,04% | 139.022,02 | 100,00% |

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo VI – Modelo de Planilha Orçamentária

|  |  |  |  |  |  |  | PREÇO UNITARIO |  |  |  |  | PREÇO TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  |  | UN | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL |
| 1 | 01 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 73992/001-1 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 74209/001-1 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 9537-1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 1 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 02220.8.19.1-2 |  | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 72142-1 |  | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 72143-1 |  | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 72148-1 |  | RETIRADA DE BATENTES METALICOS |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 72208-1 |  | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 73895/001-1 |  | DEMOLICAO DE PISO CERÂRIMCO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 73899/002-1 |  | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 2 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03 | MOVIMENTO E TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 5719-1 |  | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 6430-1 |  | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 73733-1 |  | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO - 131401051 |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 3 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 04 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 72819-1 |  | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 72820-1 |  | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 72830-1 |  | FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 73942/002-1 |  | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 73972/002-1 |  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 74157/002-1 |  | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 74164/001-1 |  | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 74200/001-1 |  | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 74254/002-1 |  | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |  | KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 4 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 05 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 74000/001-1 |  | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | TOTAL ( 5 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 06 | ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 87495-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 73935/002-1 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 74229/001-1 |  | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 6 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 07 | PORTAS,JANELAS E VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 08820.8.3.3-2 |  | JANELA em vidro temperado 10 mm, de correr com estrutura de alumínio |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 68052-1 |  | JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 72116-1 |  | VIDRO FANTASIA COMUM TRANSLÚCIDO, ESPESSURA 3MM |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 73838/001-1 |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 73910/006-1 |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 74071/001-1 |  | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 7 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 16136.8.3.1-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 2" |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 16136.8.3.4-2 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , octogonal, dimensões 3 x 3" |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 16143.8.2.4-2 |  | INTERRUPTOR , três teclas paralelo 10 A - 250 V |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 16143.8.6.1-2 |  | TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 16143.8.9.1-2 |  | TOMADA UNIVERSAL monofásica de embutir para duto de piso 10 A - 250 V |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 72331-1 |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | 72335-1 |  | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | 72934-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | 72935-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | 72936-1 |  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | 73860/010-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | 73860/011-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | 73860/012-1 |  | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2ENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.14 | 73952/001-1 |  | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM2, CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 | 73953/006-1 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.16 | 74130/001-1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 8 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 09 | INSTALAÇOES HIDRO SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 15110.8.3.2-2 |  | VÁLVULA de descarga metálica sem registro e com canopla, Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 15410.8.13.1-2 |  | DUCHA manual |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 15410.8.28.2-2 |  | CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 6004-1 |  | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | 6007-1 |  | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | 6008-1 |  | CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | 72439-1 |  | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | 72543-1 |  | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | 72545-1 |  | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | 72558-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | 72560-1 |  | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | 72574-1 |  | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | 72784-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | 72787-1 |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 | 73648-1 |  | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16 | 73663-1 |  | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17 | 73779/001-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18 | 73779/002-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.19 | 73779/003-1 |  | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.20 | 73947/011-1 |  | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO. |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.21 | 73949/004-1 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.22 | 73949/005-1 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.23 | 74051/001-1 |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.24 | 74104/001-1 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.25 | 74125/001-1 |  | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.26 | 74135/005-1 |  | BANCADA (TAMPO) GRANITO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.27 | 74148/001-1 |  | LAVATORIO EM BANCA GRANITO 100X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.28 | 74175/001-1 |  | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.29 | 75030/001-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.30 | 75030/003-1 |  | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.31 | 9535-1 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 9 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 5974-1 |  | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 5983-1 |  | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 73925/002-1 |  | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | TOTAL ( 10 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 6042-1 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... |  | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | 73920/002-1 |  | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | 73985/001-1 |  | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | 87247-1 |  | PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | 74111/001-1 |  | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 11 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 88484-1 |  | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 88488-1 |  | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 88496-1 |  | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 73966/002-1 |  | PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 12 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | SERVIÇOS COMPLENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 15410.8.4.1-2 |  | TAMPO de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 15410.8.4.2-2 |  | TAMPO de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 17010.8.1.12-2 |  | CONDICIONADOR de ar tipo Split "Underceiling", 18.000 Btu/h |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 72225-1 |  | REVISÃO DE COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 73675-1 |  | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | NOVO-3 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PERSIANA DE ALUMÍNIO COM H=1,30 M |  | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 13 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | LÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 16100.8.3.1-2 |  | PONTO SECO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho |  | un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | 16120.8.2.2-2 |  | FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C- PARA LÓGICA |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | 72300-1 |  | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | 73861/006-1 |  | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL ( 14 ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL S/ BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BDI = 23,63% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo VII - Modelo de Termo de Vistoria

À Comissão Especial de Licitação

Ref. Tomada de Preços nº.001/2014

Objeto: (Descrever o objeto da licitação)

Declaramos, para fins de participação na Licitação edital nº /2014, da Embrapa, que o Sr(a)_______________________________, CPF:_

_________________, funcionário(a)credenciado(a) da empresa _________________________ inscrita no CNPJ (MF) sob o nº___________________, localizada no endereço________________, cidade de____________/___(Estado), VISITOU nesta data, conforme exigência contida no Edital, as dependências(descrever o endereço da obra) onde tomou conhecimento de todas as áreas abrangidas bem como a funcionalidade dos serviços existentes no estabelecimento, com objetivo de identificar os serviços e as condições do local que serão objeto da licitação ora mencionada.

__________, ___ de ________ de 2014

(município) (dia) (mês)

_______________________________________

Pela Embrapa

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa ......................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS nº ........, no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE nº 05/95,  a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo IX

Declaração de inexistência de empregados menores

À Comissão Especial de Licitação

Ref. Tomada de Preço nº.001/2014

Objeto: (descrever o objeto da licitação)

Prezados Senhores,

O (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que em seu quadro de funcionários não há empregados com menos de 18 anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Declara, outrossim, que também não há empregados menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Local:

Data:

Representante Legal: (ASSINATURACOM FIRMA RECONHECIDA)

RG:

CPF:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REPRESENTANTE DA LICITANTE (QUALIFICAÇÃO), DECLARA, como representante devidamente constituído da empresa ______________ sob CNPJ:_______________ para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº          /2014, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº /2014, foi elaborada de maneira independente pela  (nome da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de Tomada de Preços nº            /2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços  nº   /2014, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de desta licitação, quanto a participar ou não da referida Tomada de Preços nº   /2014.

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Tomada de Preços nº     /2014, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato  antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________________________________

(Nome do Representante)

(qualificação)

CNPJ da licitante:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

________________________________________________________________________(razão social da empresa)inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto neste Edital, de TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Local e data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(representante legal)

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

2) Caso a licitante atenda aos requisitos legais de enquadramento, esta declaração deverá ser encaminhada à EMBRAPA, juntamente com o envelope de  habilitação, com a pretensão de se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste

Anexo VII

Minuta Contratual

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, IRREAJUSTÁVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa E A _______________________________, PARA REFORMA DO PRÉDIO DO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO APRESENTADO NOS ANEXOS.

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, instituída por força do disposto na Lei n°. 5.851, de 07.12.72, Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.766, de 25.06.2012, por intermédio da sua Unidade Descentralizada denominada Embrapa Agropecuária Oeste,  inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.348.003/0066-66, Inscrição Estadual sob n°. 28.095.096-9, sediado na Rodovia BR 163, Km 253,6, Dourados – MS, doravante designada simplesmente Embrapa, neste ato representada por sua Chefe Adjunta de Administração, Sra. Érica Alves Bonin, Analista, portadora da Cédula de Identidade  ____________, SSP/SP, e do CPF nº ________________, e, de outro lado, a Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____________, e Inscrição Municipal nº 370808, sediada na _________________, na cidade de ______, ___, telefone:______________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, legalmente representada pelo seu (Sócio, Gerente, Diretor, Proprietário etc) _______________, Sr. __________________________, portador da Cédula de Identidade nº ________________ - _______ e do CPF nº __________________-____, tendo em vista o resultado da licitação, conforme  TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2014 – Embrapa Agropecuária Oeste, realizada em 12/12/2014, da qual decorre a lavratura do presente Instrumento, resolvem celebrar este Contrato de Empreitada por Preço Global, Irreajustável, que se regerá pelo disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA se obriga a executar para a Embrapa, sob regime de Empreitada por Preço Global, Irreajustável, REFORMA DO PRÉDIO DO SETOR DE CAMPOS EXPERIMENTAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO APRESENTADO NOS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

Integram este Contrato, como seus anexos necessários, o Edital, O Cronograma de Execução Físico Financeiro, o projeto básico e executivo, devidamente assinados pelas partes e demais elementos técnicos constantes do processo licitatório SAIC nº ____________, bem como a proposta da CONTRATADA, apresentada conforme Tomada de Preços n.º 001/2014, de     ______/______/_____.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATADA, concorda com a adequação do projeto da obra e a executará integralmente independentemente de eventuais erros, falhas ou omissões em qualquer de suas peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares. Alterações contratuais motivadas por um destes eventos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato que só serão concedidas na forma deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste contrato, o preço certo e ajustado de R$ __________ (________________________________________).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura/nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e contracorrente indicados pelo contratado.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

a) - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

b) - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

c) - Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

d) - A partir da data da apresentação da medição, cabe à Embrapa aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

e) Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

f) A contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

g) - Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O pagamento será precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital e somente será efetuado após atesto pelo servidor competente na Nota Fiscal/Fatura apresentada pela contratada, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

SUBCLÁUSULA QUINTA - Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.

SUBCLÁUSULA SEXTA - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Sobre o valor devido ao contratado, a Embrapa efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.

SUBCLÁUSULA OITAVA - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal aplicável.

SUBCLÁUSULA NONA- O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A Embrapa deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Embrapa, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)/365

EM = I x N x VP, onde:

I =, Índice de compensação financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O PRAZO DE VIGÊNCIA o presente contrato é de 150 dias consecutivos, com início na data de assinatura deste instrumento e término em ____/____/_____.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O prazo de execução da obra deverá observar rigorozamente os prazos para execução de cada etapa e do PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO (90 DIAS), conforme Cronograma de Execução Físico Financeiro, em anexo a este Contrato e elaborado segundo art. 12 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA

As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente Contrato, no valor de R$ ________ (________), correrão à conta do vigente orçamento da Embrapa, Empenho Nº: _______, Classificação das Despesas 449051, PT N.º 060668; Fonte:___________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

Além do disposto nas demais Cláusulas deste Contrato a CONTRATADA é integralmente responsável pela boa execução dos serviços nos termos do Código Civil Brasileiro e das responsabilidades definidas no edital e seus anexos obrigando-se especialmente a:

I - Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:

- Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, combinado com o art. 13 do Decreto 7.983/2013.

- A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

- providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;

- obter junto à Prefeitura Municipal ou órgão distrital o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

- obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;

- apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

- responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

- atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

- efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

- A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no Caderno de Encargos;

- Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como construído”;

- Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização;

- A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

II - Segurança e Saúde no Trabalho:

- Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

- A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

- A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

- A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;

- A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

- Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

- Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18;

- Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

III - Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:

- submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

- providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como

- responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

- manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

- submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

- providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

- alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

- submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

- submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;

- executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização;

- comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

- submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

- realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

- evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

- elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

- providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

- providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

- retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

- responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeição dos projetos, não só quanto à qualidade dos materiais especificados, como pela idoneidade profissional dos subcontratados para os projetos complementares, competindo-lhe, inclusive, o refazimento dos serviços que não forem aceitos pela CEN.

- No caso de o Responsável Técnico pela execução do objeto deste Contrato sair do quadro permanente da CONTRATADA, esta se obriga a substituí-lo por outro profissional com Capacidade Técnica Profissional equivalente ou superior ao indicado na ocasião da habilitação.

- Ocorrendo a hipótese descrita no subitem anterior, a CONTRATADA comprovará a Capacidade Técnica do profissional, pela mesma forma comprobatória utilizada por ocasião da habilitação, qual seja a Certidão de Capacidade Técnica – CAT, emitida em favor do novo profissional, a ser apresentada tão logo seja efetivada a substituição.

- cumprir fielmente as condições e exigências contidas no presente Contrato, Edital e seus Anexos, bem como dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição.

- obriga a manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA EMBRAPA

A Embrapa fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o objeto do contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A Embrapa fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou orgão estadual competente ( Licença Ambiental de Instalação - LAI).

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A fiscalização da Embrapa realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A Embrapa se obriga a realizar os pagamentos nos prazos e nas condições estabelecidas neste Contrato, assim como nos demais documentos constantes do processo licitatório original.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

- Advertência por escrito;

- Multa de mora de 0,33% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 60 dias, após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;

- Multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

Advertência por escrito;

- Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 1% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10%;

- Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

SUBCLÁUSULA QUARTA: As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Embrapa e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente à de multa.

SUBCLÁUSULA QUINTA: O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

SUBCLÁUSULA SEXTA: Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA: Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

SUBCLÁUSULA OITAVA: Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

SUBCLÁUSULA NONA: Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação da Embrapa, a partir do qual se observará o disposto nas CLÁUSULA DEZ deste contrato.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Ministro de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA.

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As demais sanções são de competência da Chefia Adjunta de Administração da Embrapa Agropecuária Oeste.

CLÁUSULA DEZ - DA GARANTIA E SUA RESTITUIÇÃO

Para a garantia da execução plena dos serviços, a CONTRATADA apresentou, em __/__/____, a 1ª via do comprovante de depósito de caução na modalidade ___________, no valor de R$________ (___________________________), correspondente a 5% (cinco por cento), do valor deste Contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A caução de garantia da execução do contrato ficará retida durante todo o prazo de execução do objeto deste Contrato e só será devolvida quando do RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, na forma estabelecida no cronograma de execução

SUBCLÁUSULA SEGUNDA A caução efetuada em moeda corrente será restituída pelo valor do saldo da conta poupança. Na caução feita em títulos de dívida pública federal a restituição far-se-á mediante devolução dos títulos caucionados, de uma só vez. A caução realizada em fiança bancária será devolvida na forma de praxe e a realizada por Seguro-Garantia será restituída com a devolução de sua apólice.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Na hipótese de vir a ocorrer alteração do valor contratual, a caução inicialmente prestada, deverá ser complementada antes da assinatura do respectivo Termo Aditivo. Nos casos de prorrogação do prazo contratual, o reforço da caução será fixado em função do valor residual do Cronograma Físico-Financeiro original, abrangido pela prorrogação, ou do novo Cronograma que vier a ser aprovado.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Reserva-se à Embrapa o direito de utilizar o valor da Caução prestada para o pagamento de encargos sociais relativos ao INSS, FGTS, horas extraordinárias e qualquer regime de remuneração devida ao pessoal utilizado nos serviços, que porventura não tenham sido feitos pela CONTRATADA na época devida, bem como de se valer da mesma Caução de Garantia para o pagamento das correções de defeitos ou imperfeições constatadas nos projetos pela fiscalização e não atendidas pela CONTRATADA no prazo estabelecido no TERMO DE RECEBIMENTO DO RELATÓRIO.

CLÁUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O objeto será recebido:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Nessa etapa a contratada deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Projeto Básico;

- No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA DOZE - DO REGIME JURÍDICO

Em face do objetivo deste Contrato, fica expressamente estabelecido sem prejuízo da fiscalização dos serviços pela Embrapa, que se considerará incompatível com seus termos, qualquer subordinação hierárquica, dependência funcional, administrativa, técnica, ou de qualquer outra natureza, entre os prepostos da CONTRATADA e a Embrapa, regendo-se o presente Contrato, pelas normas da legislação civil, tributária e previdenciária.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Constituem motivo para rescisão do contrato:

- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

- A lentidão do seu cumprimento, levando a Embrapa a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

- O atraso injustificado no início do serviço;

- A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Embrapa;

- A subcontratação total do seu objeto;

- A associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que acarretem prejuízo ao presente contrato ou afete as condições de habilitação exigidas por ocasião da licitação;

- A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Embrapa e autorização em contrato.

- O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

- A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

- A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

- Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- A supressão, por parte da Embrapa, das serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

- A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Embrapa, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Embrapa decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- A não liberação, por parte da Embrapa, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

- Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUATORZE – DA FISCALIZAÇÃO

A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da Embrapa, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico;

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A fiscalização realizará, entre outras, as seguintes atividades:

    - Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências e relatórios de serviços;

    - Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos trabalhos;

    - Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;

    - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

    - Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;

    - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

    - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas;

    - Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

    - Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato;

    - Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA  - O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos serviços, como conclusão e aprovação de serviços, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem tomadas pela contratada e fiscalização.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As reuniões realizadas no local dos serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela fiscalização e conterão, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas decisões a serem tomadas.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

SUBCLÁUSULA SEXTA - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA: Para acompanhamento, fiscalização e gerenciamento do presente instrumento, a Embrapa designa o seguinte empregado:

Fiscalização da Embrapa:

- Nome:

- Matrícula:

- Setor de Lotação:

- Celular:

- E-mail:

SUBCLÁUSULA OITAVA: Para atendimento da Embrapa na execução dos serviços deste Contrato, a Contratada designa como seu representante:

Representante da Contratada:

- Nome:

- CPF:

- Função:

- Celular:

- E-mail:

CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

SUBCLÁUSULA QUARTA - As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, III, da LDO 2013).

SUBCLÁUSULA QUINTA - A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de 2013).

SUBCLÁUSULA SEXTA - Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, conforme art. 8º, parágrafo único, Decreto 7.983/2013).

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preço certo e total", não justificará a celebração de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, como ainda na cláusula de expressa concordância do contratado com o projeto básico, prevista no art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013 e formalizada por este contrato.

SUBCLÁUSULA OITAVA - excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, observando-se o seguinte:

- Será observado se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;

- Será examinado se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;

- Será avaliado se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;

- Nas superestimativas relevantes, a redundarem no eventual pagamento do objeto acima do preço de mercado e, consequentemente, em um superfaturamento, será verificado se houve a retificação do acordo mediante termo aditivo, em prol do princípio guardado nos arts. 3º, “caput”, c/c art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 15, § 6º; e art. 43, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993;

SUBCLÁUSULA NONA - No presente Contrato, a Embrapa apenas celebrará Termo Aditivo para adequação de quantitativos de serviços, nas hipóteses que verificar subestimativas ou superestimativas relevantes, conforme apreciação da área técnica.

SUBCLÁUSULA DEZ - Caso o percentual de tolerância seja extrapolado, para mais ou para menos, a Embrapa poderá celebrar o aditamento contratual para incorporar ou excluir os quantitativos de serviços não abrangidos pela margem de tolerância, caso não seja identificado a compensação com variações de outros itens do orçamento.

SUBCLÁUSULA ONZE - Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

## CLÁUSULA DEZESSEIS – REAJUSTE

Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, na forma do artigo 5º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994, desde que a Contratada não tenha contribuído ou dado causa ao elastecimento do prazo para execução da obra.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras objeto do contrato.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CLÁUSULA DEZOITO - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Pelos bens e equipamentos fornecidos, quando esta obrigação lhe for atribuída contratualmente, deverá prestar garantia mínima de 12 (doze) meses, se prazo superior não for concedido pelo fabricante/produtor ou se outro prazo não for estabelecido nos termos e condições do edital a que esta contratação se vincula.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - As garantias estabelecidas nesta Cláusula são de responsabilidade do Contratado, mesmo que o serviço, os bens e equipamentos tenham sido prestado por subcontratadas.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

Para serem dirimidas quaisquer questões eventualmente oriundas do presente Contrato as partes elegem o Foro da Justiça Federal de Dourados, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e quaisquer que sejam seus domicílios legais.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas presentes ao ato.

Dourados, MS, _______  de ___________ de ______.

_____________________________           ___________________________

p/Embrapa					p/Contratada

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________		2._________________________

Nome:						Nome:

CPF:						CPF: